## ปร.2
แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานหมวดทางหลวง (ไทย)
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต (ลบ.ม.) | ไม้แบบ (ตร.ม.) | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร |  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  | เหล็กตะแกรง Wire Mesh/ตร.ม. |  | ดินขุด | ดินถมคืน | คอนกรีตหยาบ | ทรายหยาบ | หมายเหตุ
|  |  |  | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 4 มม.@0.20
1 | งานฐานรากอาคาร
1.1 | ฐานราก F1 | 2.875 | 23 | 0 | 73.6 | 721.28 | 0 | 0 | 0 | 6.6125 | 2.415 | 0.2875 | 0.575
1.2 | ฐานราก FA | 4.704 | 13.44 | 0 | 0 | 41.28 | 248.32 | 0 | 0 | 22.736 | 15.36 | 0.784 | 1.568
1.3 | ฐานราก FB | 3.025 | 11 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 12.625 | 3.025 | 1.21
1.4 | ฐานราก FC | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 3.16 | 0.16 | 0.32
[10 empty] | 44.921 | 31.145 | 3.969 | 3.098
2 | งานเสาและตอม่ออาคาร
2.1 | เสา C1 | 2.8008 | 56.016 | 336.7 | 0 | 0 | 332.56 | 0 | 0
2.3 | เสา CB | 0.54 | 10.8 | 69.3 | 0 | 85.52 | 0 | 0 | 0
3 | งานคานอาคาร
3.1 | คาน B1 | 2.58 | 30.96 | 0 | 292.7526 | 0 | 118.6026 | 0 | 0
3.2 | คาน B2 | 5.784 | 72.3 | 0 | 438.7887 | 0 | 318.9876 | 0 | 0
3.3 | คาน B3 | 2.192 | 27.4 | 0 | 133.712 | 0 | 112.3948 | 0 | 0
3.4 | คาน B4 | 0.24 | 4 | 23.24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
3.4 | คาน B4S | 0.432 | 5.76 | 0 | 97.11 | 28.8 | 0 | 0 | 0
4 | งานพื้นอาคาร
4.1 | พื้น GS | 0.18 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | พื้น PS | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0
4.3 | พื้น S1 | 1.58 | 15.8 | 0 | 332.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | พื้น S2 | 2.835 | 28.35 | 0 | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | พื้น S3 | 0.21 | 2.1 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | งานโครงสร้างทางลาด ขึ้น-ลง | [13 empty] | 3
5.1 | ทางลาด ขึ้น-ลง | 0.585 | 5.37 | 0 | 54 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.9
| รวมปริมาณ | 36.6028 | 310.296 | 429.24 | 1943.1633 | 1328.61 | 1130.865 | 104.8 | 0
| ฐานราก F1 | กว้าง | ยาว | ลึก | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| ดินขุด | 0.5 | 0.5 | 1.15 | 23 | 6.6125
| ดินถมคืน | - | - | - | - | 2.415
| ทราบหยาบ | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 23 | 0.575
| คอนกรีตหยาบ | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 23 | 0.2875
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 23 | 2.875
| ไม้แบบ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 23 | 23
| RB9 | - | 3.2 | - | 23 | 73.6
| DB12 | - | 31.36 | - | 23 | 721.28
| ฐานราก FA | กว้าง | ยาว | ลึก | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| ดินขุด | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 8 | 22.736
| ดินถมคืน | - | - | - | - | 15.36
| ทราบหยาบ | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 8 | 1.568
| คอนกรีตหยาบ | 1.4 | 1.4 | 0.05 | 8 | 0.784
| คอนกรีตโครงสร้าง | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 8 | 4.704
| ไม้แบบ | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 8 | 13.44
| DB12 | - | 5.16 | - | 8 | 41.28
| DB16 | - | 31.04 | - | 8 | 248.32
| ฐานราก FB | กว้าง | ยาว | ลึก | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| ดินขุด | 1.1 | 1.1 | 1.45 | 10 | 17.545
| ดินถมคืน | - | - | - | - | 12.625
| ทราบหยาบ | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 10 | 1.21
| คอนกรีตหยาบ | 1.1 | 1.1 | 0.05 | 10 | 0.605
| คอนกรีตโครงสร้าง | 1.1 | 1.1 | 0.25 | 10 | 3.025
| ไม้แบบ | 1.1 | 1.1 | 0.25 | 10 | 11
| DB12 | - | 29.68 | - | 10 | 296.8
| ฐานราก FC | กว้าง | ยาว | ลึก | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| ดินขุด | 0.8 | 0.8 | 1.45 | 5 | 4.64
| ดินถมคืน | - | - | - | - | 3.16
| ทราบหยาบ | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 5 | 0.32
| คอนกรีตหยาบ | 0.8 | 0.8 | 0.05 | 5 | 0.16
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 5 | 0.8
| ไม้แบบ | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 5 | 4
| DB12 | - | 16.08 | - | 5 | 80.4
| เสาตอม่อ-พื้น C1F1 | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 14 | 0.28
| ไม้แบบ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 14 | 5.6
| RB6 @ 0.15 m. | - | 0.7 | 0.5 | 56 | 39.2
| DB16 | - | 3.44 | - | 14 | 48.16
| เสาตอม่อ-พื้น CBF1 | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 9 | 0.18
| ไม้แบบ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 9 | 3.6
| RB6 @ 0.15 m. | - | 0.7 | 0.5 | 36 | 25.2
| DB12 | - | 3.44 | - | 9 | 30.96
| เสาตอม่อ-พื้น C1FA | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.2 | 0.2 | 1 | 6 | 0.24
| ไม้แบบ | 0.2 | 0.2 | 1 | 6 | 4.8
| RB6 @ 0.15 m. | - | 0.7 | 1 | 42 | 29.4
| DB16 | - | 6.56 | - | 6 | 39.36
| เสาตอม่อ-พื้น CBFA | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 0.08
| ไม้แบบ | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 1.6
| RB6 @ 0.15 m. | - | 0.7 | 1 | 14 | 9.8
| DB12 | - | 6.56 | - | 2 | 13.12
| เสาตอม่อ-พื้น C1FB | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.2 | 0.2 | 1 | 8 | 0.32
| ไม้แบบ | 0.2 | 0.2 | 1 | 8 | 6.4
| RB6 @ 0.15 m. | - | 0.7 | 1 | 56 | 39.2
| DB16 | - | 6.12 | - | 8 | 48.96
| เสาตอม่อ-พื้น CBFB | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 0.08
| ไม้แบบ | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 1.6
| RB6 @ 0.15 m. | - | 0.7 | 1 | 14 | 9.8
| DB12 | - | 6.12 | - | 2 | 12.24
| เสาตอม่อ-พื้น CBFC | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 | 0.2
| ไม้แบบ | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 | 4
| RB6 @ 0.15 m. | - | 0.7 | 1 | 35 | 24.5
| DB12 | - | 5.84 | - | 5 | 29.2
| เสาตอม่อ-อะเส C1 | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 0.2 | 0.2 | 49.02 | 1 | 1.9608
| ไม้แบบ | 0.2 | 0.2 | 49.02 | 1 | 39.216
| RB6 @ 0.15 m. | - | 0.7 | 49.02 | 327 | 228.9
| DB16 | - | 196.08 | - | 1 | 196.08
| คาน | B1 | B1(Cantilever) | B2 | B2(Cantilever) | B3 | B4 | B4S(4ด้าน) | B4S(3ด้าน)
| A-B.1 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 4 | 3 | 6
| B.1-B | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0
| B-C | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0
| C-D | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
| D-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 1-2 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 3.9 | 0
| 2-3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0
| 3-4 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0
| Sum | 25.8 | 0 | 72.3 | 0 | 27.4 | 4 | 3 | 6
| คอนกรีตโครงสร้าง | 2.58 | 0 | 5.784 | 0 | 2.192 | 0.24 | 0.18 | 0.252
| ไม้แบบ | 30.96 | 0 | 72.3 | 0 | 27.4 | 4 | 2.4 | 3.36
| RB6 | - | - | - | - | - | 23.24 | 0 | 0
| RB9 | 292.7526 | 0 | 438.7887 | 0 | 133.712 | - | 42.33 | 54.78
| DB12 | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 16.8
| DB16 | 118.6026 | 0 | 318.9876 | 0 | 112.3948 | - | -
| คาน | กว้าง | ยาว | พื้นที่ | จำนวนแถว(Lo) | RB9 | จำนวนแถว(Lo) | RB9 | จำนวนแถว(Up) | RB9 | จำนวนแถว(Up) | RB9 | รวม RB9 | คอนกรีต | ทรายหยาบ
| GS | 1.5 | 1 | 1.5 | 8 | 8 | 5 | 7.5 | - | - | - | - | 15.5
|  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 15.5 | 0.18 | 0.15
| PS | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25
|  | 1.5 | 5 | 7.5 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20
|  | 3 | 3.9 | 11.7 | 30 | 29.25 | - | - | - | - | - | - | 29.25
|  | 3 | 4 | 12 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30
|  | 3 | 4 | 12 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30
|  | 4 | 3.9 | 15.6 | 40 | 39 | - | - | - | - | - | - | 39
|  | 4 | 4 | 16 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40
|  | 4 | 5 | 20 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | 50
|  |  |  | 104.8 | [8 empty] | 263.25 | 5.24
| S1 | 2 | 2.2 | 4.4 | 14 | 30.8 | 15 | 30 | 15 | 15 | 7 | 15.4 | 91.2
|  | 2 | 2.3 | 4.6 | 14 | 32.2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 7 | 16.1 | 96.3
|  | 1.55 | 2 | 3.1 | 11 | 22 | 14 | 21.7 | 14 | 10.85 | 6 | 12 | 66.55
|  | 1.85 | 2 | 3.7 | 13 | 26 | 14 | 25.9 | 14 | 12.95 | 7 | 14 | 78.85
|  |  |  | 15.8 | [8 empty] | 332.9 | 1.58
| S2 | 1.5 | 3.9 | 5.85 | 6 | 23.4 | 26 | 39 | 16 | 12 | 5 | 19.5 | 93.9
|  | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 24 | 27 | 40.5 | 16 | 12 | 5 | 20 | 96.5
|  | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | 20 | 12 | 6 | 4 | 12 | 50
|  | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 24 | 27 | 40.5 | 16 | 12 | 5 | 20 | 96.5
|  | 1.5 | 5 | 7.5 | 6 | 30 | 34 | 51 | 20 | 15 | 5 | 25 | 121
|  |  |  | 28.35 | [8 empty] | 457.9 | 2.835
| S3 | 0.3 | 3 | 0.9 | 2 | 6 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  | 0.3 | 4 | 1.2 | 2 | 8 | 27 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9
|  |  |  | 2.1 | [8 empty] | 46.9 | 0.21
| ทางลาด ขึ้น-ลง | กว้าง | ยาว | หนา | จำนวน | รวมปริมาณ | หมายเหตุ
| คอนกรีตโครงสร้าง | 1 | 3.9 | 0.15 | 1 | 0.585
| ไม้แบบ | 1 | 3.9 | 0.15 | 1 | 5.37
| DB12 @0.30 | - | 4.73 | - | 5 | 23.65
| DB12 @0.15 | - | 4.36 | - | 8 | 34.88
| RB9 @0.15 | - | 1 | - | 54 | 54

## ปร.4.1(F1)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานหมวดทางหลวง(ไทย)
ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม F1
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1 | งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 5.4567 | ลบ.ม. | [5 empty] | เผื่อ 30%
1.2 | งานทรายรองก้นฐานราก | 0.35938 | ลบ.ม. | [5 empty] | เผื่อ 25%
1.3 | งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก | 0.2875 | ลบ.ม.
1.4 | งานเสาเข็ม
1.4.1 | เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน | 23 | ต้น
1.4.2 | ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22 | 23 | ต้น
1.5 | งานแบบหล่อคอนกรีต
1.5.1 | ไม้แบบ | 282.656 | ตร.ม. | [5 empty] | ชั้นเดียวใช้ 80%
1.5.2 | ไม้เคร่า | 84.7968 | ตร.ม. | [5 empty] | 30% ของไม้แบบ
1.5.3 | ตะปู | 70.664 | กก. | [5 empty] | 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.
1.6 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
1.6.1 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. | 100.0558 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 5% | นน.= | 0.222 | กก./เมตร
1.6.2 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. | 1037.5132 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 7% | นน.= | 0.499 | กก./เมตร
1.6.3 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม. | 912.7092 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 9% | นน.= | 0.888 | กก./เมตร
1.6.4 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม. | 882.545 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 11% | นน.= | 1.578 | กก./เมตร
1.6.5 | ลวดผูกเหล็ก | 87.9847 | กก. | [5 empty] | 30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน
1.6.6 | เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม. | 104.8 | ตร.ม.
1.7 | งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 | 28.0738 | ลบ.ม.
1.8 | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ | 104.8 | ตร.ม.
1.9 | งานทรายหยาบอัดแน่น | 0.1875 | ลบ.ม. | [5 empty] | เผื่อ 25%
1.10 | งานโครงหลังคาเหล็ก
1.10.1 | เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 215.578 | กก. | [7 empty] | 4.51 | กก./เมตร
1.10.2 | เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 1634.5425 | กก. | [7 empty] | 4.06 | กก./เมตร
1.10.3 | เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 763.1 | กก. | [7 empty] | 3.25 | กก./เมตร
1.10.4 | เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม. | 191.5824 | กก. | [7 empty] | 3.34 | กก./เมตร
1.10.5 | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. | 38.55 | กก. | [7 empty] | 5.14 | กก./เมตร
1.10.6 | เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม. | 18.15 | กก. | [7 empty] | 2.42 | กก./เมตร
1.10.7 | แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม. | 33.912 | กก. | [7 empty] | 1.884 | กก./แผ่น
1.10.8 | เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m. | 72 | ตัว
1.10.9 | ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา | 324.9844 | ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน
Backup
พื้นที่ทาสี
| เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 47.8 |  | 25.334 |  |  | คานเหล็ก | SB1(100) | SB2(125) | SB4(100)
| เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 402.5967 |  | 193.2464 |  |  | A-B | 14 | 0 | 0
| เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 234.8 |  | 91.572 |  |  | B-C | 12 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม. | 57.36 |  | 11.472 |  |  | C-D | 8 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. | 4.8 |  | 1.44 |  |  | D-E | 16 | 0 | 0
| เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม. | 7.5 |  | 1.2 |  |  | 1-2 | 11.7 | 3.9 | 2.05
| แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม. | 18 |  | 0.72 |  |  | 2-3 | 12 | 0 | 4
| เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m. | 72 | sum | 324.9844 |  |  | 3-4 | 0 | 20 | 3.2
[7 empty] | Sum | 73.7 | 23.9 | 9.25
[7 empty] | ตะเฆ่สัน SB3 | จำนวน | ความยาว | รวม
[7 empty] | (100) | 4 | 6.768 | 27.072
[8 empty] | สูง | จำนวน | รวม
[7 empty] | P1(ดั้ง) | 1.168 | 3 | 3.504
[7 empty] | (100x50x20x2.30) | 0.65 | 6 | 3.9
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sum | 7.404
(75x45x15x2.30)
| แป | ยาว | จำนวน | รวม |  |  | จันทัน | ยาว | จำนวน | รวม
|  | 14 | 4 | 56 |  |  | (100x50x20x2.30) | 3.7234 | 2 | 7.4468
|  | 13.48 | 1 | 13.48 |  |  |  | 4.2872 | 2 | 8.5745
|  | 11.6 | 1 | 11.6 |  |  |  | 8.0638 | 9 | 72.5745
|  | 10.6 | 3 | 31.8 |  |  |  | 0.98936 | 6 | 5.9362
|  | 10.5 | 4 | 42 |  |  |  | 4.7872 | 5 | 23.9362
|  | 12.46 | 1 | 12.46 |  |  |  | 6.4681 | 4 | 25.8723
|  | 14.34 | 1 | 14.34 |  |  |  | 2.3404 | 10 | 23.4043
|  | 5.2 | 2 | 10.4 |  |  |  |  | sum | 167.7447
|  | 9 | 2 | 18
|  | 7.12 | 2 | 14.24
|  | 5.24 | 2 | 10.48
|  |  | sum | 234.8
TRUSS-1
(50x50x2.30mm.)
[7 empty] | ชิ้นส่วน | ยาว | จำนวน | รวม
[7 empty] | Upper Chord | 7.2 | 2 | 14.4
[7 empty] | Lower Chord | 7.2 | 2 | 14.4
[7 empty] | Varcital Web | 0.35 | 36 | 12.6
[7 empty] | Diagonal Web | 0.57 | 28 | 15.96
[9 empty] | Sum | 57.36
[6 empty] | โครงเหล็กกล่อง | (100x50x2.30mm.)
[7 empty] | ยาว | จำนวน | รวม
[7 empty] | 2.4 | 2 | 4.8
0
0
[8 empty] | Sum | 4.8

## ปร.4.1(FA)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานหมวดทางหลวง(ไทย)
ฐานรากแบบฐานแผ่
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1 | งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 4.4325 | ลบ.ม. | [5 empty] | เผื่อ 30%
1.2 | งานทรายรองก้นฐานราก | 4.9613 | ลบ.ม. | [5 empty] | เผื่อ 25%
1.3 | งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก | 3.969 | ลบ.ม.
1.4 | งานแบบหล่อคอนกรีต
1.4.1 | ไม้แบบ | 291.896 | ตร.ม. | [5 empty] | ชั้นเดียวใช้ 80%
1.4.2 | ไม้เคร่า | 87.5688 | ตร.ม. | [5 empty] | 30% ของไม้แบบ
1.4.3 | ตะปู | 72.974 | กก. | [5 empty] | 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.
1.5 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
1.5.1 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. | 450.702 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 5%
1.5.2 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. | 1864.4113 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 7%
1.5.3 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม. | 542.4148 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 9%
1.5.4 | เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม. | 1255.2602 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 11%
1.5.5 | ลวดผูกเหล็ก | 123.3836 | กก. | [5 empty] | 30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน
1.5.6 | เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม. | 104.8 | ตร.ม.
1.6 | งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 | 33.7278 | ลบ.ม.
1.7 | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ | 104.8 | ตร.ม.
1.8 | งานทรายหยาบอัดแน่น | 0.1875 | ลบ.ม. | [5 empty] | เผื่อ 25%
1.9 | งานโครงหลังคาเหล็ก
1.10.1 | เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 215.578 | กก. | [7 empty] | 4.51 | กก./เมตร
1.10.2 | เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 1634.5425 | กก. | [7 empty] | 4.06 | กก./เมตร
1.10.3 | เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 763.1 | กก. | [7 empty] | 3.25 | กก./เมตร
1.10.4 | เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม. | 191.5824 | กก. | [7 empty] | 3.34 | กก./เมตร
1.10.5 | เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. | 38.55 | กก. | [7 empty] | 5.14 | กก./เมตร
1.10.6 | เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม. | 18.15 | กก. | [7 empty] | 2.42 | กก./เมตร
1.10.7 | แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม. | 33.912 | กก. | [7 empty] | 1.884 | กก./แผ่น
1.10.8 | เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m. | 72 | ตัว
1.10.9 | ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา | 324.9844 | ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน
Backup
พื้นที่ทาสี
| เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 47.8 |  | 25.334 |  |  | คานเหล็ก | SB1(100) | SB2(125) | SB4(100)
| เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. | 402.5967 |  | 193.2464 |  |  | A-B | 14 | 0 | 0
| เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 234.8 |  | 91.572 |  |  | B-C | 12 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม. | 57.36 |  | 11.472 |  |  | C-D | 8 | 0 | 0
| เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. | 4.8 |  | 1.44 |  |  | D-E | 16 | 0 | 0
| เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม. | 7.5 |  | 1.2 |  |  | 1-2 | 11.7 | 3.9 | 2.05
| แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม. | 18 |  | 0.72 |  |  | 2-3 | 12 | 0 | 4
| เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m. | 72 | sum | 324.9844 |  |  | 3-4 | 0 | 20 | 3.2
[7 empty] | Sum | 73.7 | 23.9 | 9.25
[7 empty] | ตะเฆ่สัน SB3 | จำนวน | ความยาว | รวม
[7 empty] | (100) | 4 | 6.768 | 27.072
[8 empty] | สูง | จำนวน | รวม
[7 empty] | P1(ดั้ง) | 1.168 | 3 | 3.504
[7 empty] | (100x50x20x2.30) | 0.65 | 6 | 3.9
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sum | 7.404
(75x45x15x2.30)
| แป | ยาว | จำนวน | รวม |  |  | จันทัน | ยาว | จำนวน | รวม
|  | 14 | 4 | 56 |  |  | (100x50x20x2.30) | 3.7234 | 2 | 7.4468
|  | 13.48 | 1 | 13.48 |  |  |  | 4.2872 | 2 | 8.5745
|  | 11.6 | 1 | 11.6 |  |  |  | 8.0638 | 9 | 72.5745
|  | 10.6 | 3 | 31.8 |  |  |  | 0.98936 | 6 | 5.9362
|  | 10.5 | 4 | 42 |  |  |  | 4.7872 | 5 | 23.9362
|  | 12.46 | 1 | 12.46 |  |  |  | 6.4681 | 4 | 25.8723
|  | 14.34 | 1 | 14.34 |  |  |  | 2.3404 | 10 | 23.4043
|  | 5.2 | 2 | 10.4 |  |  |  |  | sum | 167.7447
|  | 9 | 2 | 18
|  | 7.12 | 2 | 14.24
|  | 5.24 | 2 | 10.48
|  |  | sum | 234.8
TRUSS-1
(50x50x2.30mm.)
[7 empty] | ชิ้นส่วน | ยาว | จำนวน | รวม
[7 empty] | Upper Chord | 7.2 | 2 | 14.4
[7 empty] | Lower Chord | 7.2 | 2 | 14.4
[7 empty] | Varcital Web | 0.35 | 36 | 12.6
[7 empty] | Diagonal Web | 0.57 | 28 | 15.96
[9 empty] | Sum | 57.36
[6 empty] | โครงเหล็กกล่อง | (100x50x2.30mm.)
[7 empty] | ยาว | จำนวน | รวม
[7 empty] | 2.4 | 2 | 4.8
0
0
[8 empty] | Sum | 4.8

## ปร.4.2
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานหมวดทางหลวง (ไทย)
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | งานหลังคาเมทัลชีทขึ้นรูปลอนสเปน
2.1.1 | แผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย0.35มม. สีเทา ติดฉนวน PE หนา 10 มม. | 210.883 | ตร.ม.
2.1.2 | ครอบสันหลังคา | 24 | ม.
2.1.3 | ครอบปิดจั่ว | 15 | ม.
2.1.4 | แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา | 210.883 | ตร.ม.
2.1.5 | เชิงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว | 133.7 | ม. | [6 empty] | 2 แผ่น
2.1.6 | ปิดหน้าจั่ว ไม้คอนวูด ขนาด 6 นิ้ว | 29.36 | ม.
2.2 | งานฝ้าเพดาน
2.2.1 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. | 87.3 | ตร.ม.
2.2.2 | ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. | 27.65 | ตร.ม.
2.2.3 | ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. | 72.821 | ตร.ม.
2.2.4 | ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. | 10.712 | ตร.ม.
2.3 | งานผนัง
2.3.1 | เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น) | 266.25 | ม.
2.3.2 | ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน) | 304.951 | ตร.ม.
2.3.3 | ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) | 599.58 | ตร.ม.
2.3.4 | กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" | 39.39 | ตร.ม.
2.3.5 | ป้ายชื่อ "สำนักงานหมวดทางหลวงเดิมบางนางบวช" สูง 20 ซม. สแตนเลส 304 ยกขอบหนา 5 ซม. | 1 | L.S.
2.4 | งานพื้น
2.4.1 | ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24" | 87.3 | ตร.ม.
2.4.2 | ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น | 27.65 | ตร.ม.
2.4.3 | ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 24" ชนิดกันลื่น | 38.94 | ตร.ม.
2.5 | งานประตู-หน้าต่าง
2.5.1 | D1-ประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.2*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
2.5.2 | D2-ประตูบานเฟี้ยม 4 บาน ขนาด 2.75*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
2.5.3 | D3-ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.8*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
2.5.4 | D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.9*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 5 | ชุด
2.5.5 | D5-ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบไม้จริงทำสีบาน UPVC ขนาด 2.2*2.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด
2.5.6 | W1-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด1.50*2.80 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (4.2 ตร.ม.) | 6 | ชุด
2.5.7 | W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย ขนาด 0.70*1.90 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.33 ตร.ม.) | 3 | ชุด
2.5.8 | W3-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด1.20*2.90 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (3.48 ตร.ม.) | 1 | ชุด
2.5.9 | W4-หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด1.20*1.20 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.44 ตร.ม.) | 1 | ชุด
2.5.10 | W5-หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด0.50*0.70 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.35 ตร.ม.) | 2 | ชุด
2.5.11 | W6-หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด0.50*1.35 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.675 ตร.ม.) | 2 | ชุด
2.6 | งานสุขภัณฑ์
2.6.1 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ ตรา American Standard รุ่น TF-2894SWC | 2 | ชุด
2.6.2 | โถปัสสาวะชาย | 1 | ชุด
2.6.3 | สายฉีดชำระครบชุด ตรา Cotto รุ่น CT666N#WH | 2 | ชุด
2.6.4 | อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง ตรา Cotto รุ่น C-013 | 2 | ชุด
2.6.5 | ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า ตรา Cotto รุ่น CT169(HM) | 2 | ชุด
2.6.6 | สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด ตรา Cotto รุ่น CT673(HM) | 2 | ชุด
2.6.7 | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ตรา American Standard รุ่น A-8102N | 2 | ชุด
2.6.8 | สายน้ำดี ตรา American Standard รุ่น A-800.20 | 2 | ชุด
2.6.9 | สต๊อปวาล์ว ตรา Cotto รุ่น CT179(HM) | 7 | ชุด
2.6.10 | ก๊อกล้างพื้น ตรา Watson รุ่น WS-0306L | 2 | ชุด
2.6.11 | ที่ใส่กระดาษทิชชู่ ตรา American Standard รุ่น K-2501-43-N | 2 | ชุด
2.6.12 | ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว ตรา Cotto รุ่น CT640Z1(HM) | 2 | ชุด
2.6.13 | กระจกเงาเจียรปลี ขนาด 80 x 100 ซม. | 2 | ชุด
2.6.14 | ราวจับสแตนเลส สำหรับผู้พิการ | 8 | ชุด
2.7 | งานทาสี
2.7.1 | ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) | 271.171 | ตร.ม. | [6 empty] | ผ.1+C3+C4
2.7.2 | ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) | 370.855 | ตร.ม. | [6 empty] | ผ.2+C1+C2
รวมค่างานต้นทุน
Backup
[5 empty] | กว้าง | ยาว | พื้นที่
|  |  |  | หลังคาเมทัลชีท | 3.0851 | 14.1 | 43.5
[5 empty] | 2.8191 | 11.2 | 63.1489 | x2
[5 empty] | 1.025 | 2.1809 | 17.883 | x8
[5 empty] | 2.1809 | 11.2 | 48.8511 | x2
[5 empty] | 2.1809 | 5.3 | 23.117 | x2
[5 empty] | 1.383 | 5.2 | 14.383
[6 empty] | sum | 210.883
|  |  |  | เชิงชายไม้เทียม 8" | ยาว | จำนวน | รวม |  | ปิดจั่วไม้เทียม 6" | ยาว | จำนวน | รวม
[5 empty] | 14.1 | 1 | 14.1 |  |  | 4.3 | 2 | 8.6
[5 empty] | 0.6 | 2 | 1.2 |  |  | 3.75 | 2 | 7.5
[5 empty] | 9.4 | 2 | 18.8 |  |  | 2.77 | 2 | 5.54
[5 empty] | 5.6 | 1 | 5.6 |  |  | 2.06 | 2 | 4.12
[5 empty] | 5.2 | 1 | 5.2 |  |  | 1.2 | 2 | 2.4
[5 empty] | 4.5 | 1 | 4.5 |  |  | 0.6 | 2 | 1.2
[5 empty] | 17.45 | 1 | 17.45 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | sum | 66.85 |  |  |  | sum | 29.36
[5 empty] | สันหลังคา | ตะเฆ่สัน | รวม
|  |  |  | ครอบสัน | 11.2 | 12.3404 | 23.5404
|  |  |  | ปิดจั่วและชายคา | 14.0366 | 0 | 14.0366
[10 empty] | พื้น | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | พื้นที่
[10 empty] | F1 | 11.9 | 3 | 12.9 | 4 | [12 empty] | 87.3
[10 empty] | F2 | 3.5 | 7.9 | [14 empty] | 27.65
[10 empty] | F3 | 1.6 | 6.2 | 3.5 | 5 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | 4.8 | 1.2 | 4.2 | 0.3 | 3.2 | 38.94
|  |  |  | ฝ้าเพดาน | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | พื้นที่
|  |  |  | C1 | 11.9 | 3 | 12.9 | 4 |  |  | 87.3
|  |  |  | C2 | 7.9 | 3.5 |  |  |  |  | 27.65
|  |  |  | C3 | 0.34 | 18.9 | 0.95 | 28.9 | 0 | 0 | 72.821 | +พื้นที่ F3
|  |  |  | C4 | 2.06 | 5.2 |  |  |  |  | 10.712 |  | 7.98 | 5.775 | 3.78 | 1.89 | 2.31 | 2.85 | 1.33 | 3.48 | 1.44 | 0.35 | 0.675 | [11 empty] | 7.98 | 5.775 | 3.78 | 1.89 | 2.31 | 2.85 | 1.33 | 3.48 | 1.44 | 0.35 | 0.675
|  |  |  | ก่ออิฐ | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | น.1 | น.2 | น.3 | น.4 | น.5 | น.6 | พื้นที่ |  | ฉาบปูน | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | น.1 | น.2 | น.3 | น.4 | น.5 | น.6 | พื้นที่
|  |  |  | A-B/1 | 3.235 | 3.5 | 2.62 | 0.8 | 3.085 | 2 | 3.085 | 2 | น.2: 1.33 | 24.4285 |  | A-B/1 | 3.235 | 7 | 2.62 | 0.8 | 3.085 | 2 | 3.085 | 2 | [6 empty] | 1.33 |  |  |  |  | 35.751
|  |  |  | A-B/2 | 3.085 | 2 | 3.085 | 2 | [15 empty] | 12.34 |  | A-B/2 | 3.085 | 2 | 3.085 | 2 | 3.085 | 2 | 3.085 | 2 | [11 empty] | 24.68
|  |  |  | A-B/3 | 3.235 | 3.5 | [6 empty] | ป.4: 1.89 | 9.4325 |  | A-B/3 | 3.235 | 3.5 | 3.235 | 3.5 | [7 empty] | 1.89 | [7 empty] | 20.755
|  |  |  | A-B/4 | 3.05 | 0.8 | [17 empty] | 2.44 |  | A-B/4 | 3.05 | 0.8 | [17 empty] | 2.44
|  |  |  | B-C/1 | 3.85 | 3 | 1 | 3.85 |  |  |  |  | น.1: 2.85 | 12.55 |  | B-C/1 | 3.85 | 3 | 3.85 | 3 | 1 | 3.85 | [7 empty] | 2.85 | [5 empty] | 24.1
|  |  |  | B-C/2 | 3.85 | 3 | [6 empty] | ป.2: 5.775 | 5.775 |  | B-C/2 | 3.85 | 3 | 3.85 | 3 | [5 empty] | 5.775 | [9 empty] | 17.325
|  |  |  | B-C/3 | 3.85 | 3 | 3.85 | 3 |  |  |  |  | ป.4: 1.89; น.4: 1.44 | 19.77 |  | B-C/3 | 3.85 | 3 | 3.85 | 3 | 3.85 | 3 | 3.85 | 3 |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 42.87
|  |  |  | B-C/4 | 3.85 | 1.6 | [17 empty] | 6.16 |  | B-C/4 | 3.85 | 1.6 | [17 empty] | 6.16
|  |  |  | C-D/1 | 3.85 | 4 | 3.85 | 1.3 |  |  |  |  | น.1: 2.85 | 17.555 |  | C-D/1 | 3.85 | 4 | 3.85 | 4 | 3.85 | 1.3 | [7 empty] | 2.85 | [5 empty] | 32.955
|  |  |  | C-D/2 | 3.85 | 4 | 3.85 | 0.6 | [15 empty] | 17.71 |  | C-D/2 | 3.85 | 4 | 3.85 | 4 | 3.85 | 0.6 | [13 empty] | 33.11
|  |  |  | C-D/3 | 3.85 | 0.6 | [17 empty] | 2.31 |  | C-D/3 | 3.85 | 0.6 | [17 empty] | 2.31
|  |  |  | C-D/4 | 3.85 | 4 | 3.85 | 1.6 |  |  |  |  | น.1: 5.7 | 15.86 |  | C-D/4 | 3.85 | 4 | 3.85 | 4 | 3.85 | 1.6 | [7 empty] | 5.7 | [5 empty] | 31.26
|  |  |  | 1-2/A | 2.62 | 3.9 | 3.54 | 3.9 | 2.65 | 0.8 |  |  | ป.5: 4.62; น.6: 1.35 | 20.174 |  | 1-2/A | 2.62 | 3.9 | 2.62 | 3.9 | 3.54 | 7.8 | 2.65 | 0.8 |  |  |  |  | 4.62 | [5 empty] | 1.35 | 44.198
|  |  |  | 1-2/B | 3.85 | 3.9 | 3.85 | 1.2 | [15 empty] | 19.635 |  | 1-2/B | 3.85 | 3.9 | 3.85 | 3.9 | 3.85 | 1.2 | [13 empty] | 34.65
|  |  |  | 1-2/C | 3.85 | 0.6 | [17 empty] | 2.31 |  | 1-2/C | 3.85 | 0.6 | [17 empty] | 2.31
|  |  |  | 1-2/D | 3.85 | 3.9 | 3.85 | 0.8 |  |  |  |  | น.2: 2.66 | 15.435 |  | 1-2/D | 3.85 | 3.9 | 3.85 | 3.9 | 3.85 | 0.8 | [8 empty] | 2.66 |  |  |  |  | 30.45
|  |  |  | 2-3/A | 2.62 | 4 | 3.54 | 4 |  |  |  |  | ป.4: 3.78; น.5: 0.7 | 20.16 |  | 2-3/A | 2.62 | 4 | 2.62 | 4 | 3.54 | 4 | 3.54 | 4 |  |  |  | 3.78 | [5 empty] | 0.7 |  | 44.8
|  |  |  | 2-3/B | 3.85 | 4 | [6 empty] | ป.3: 3.78 | 11.62 |  | 2-3/B | 3.85 | 4 | 3.85 | 4 | [6 empty] | 3.78 | [8 empty] | 27.02
|  |  |  | 2-3/C | [19 empty] | 0 |  | 2-3/C | [19 empty] | 0
|  |  |  | 2-3/D | 3.85 | 4 | 3.85 | 1 |  |  |  |  | ป.1: 7.98 | 11.27 |  | 2-3/D | 3.85 | 4 | 3.85 | 4 | 3.85 | 1 |  |  | 7.98 | [10 empty] | 26.67
|  |  |  | 3-4/A | 2.62 | 0.8 | [17 empty] | 2.096 |  | 3-4/A | 2.62 | 0.8 | [17 empty] | 2.096
|  |  |  | 3-4/B | 3.85 | 5 | 3.85 | 0.8 |  |  |  |  | ป.4: 1.89; น.3: 3.48 | 16.96 |  | 3-4/B | 3.85 | 5 | 3.85 | 5 | 3.85 | 0.8 | [5 empty] | 1.89 |  |  |  | 3.48 |  |  |  | 36.21
|  |  |  | 3-4/C | 3.85 | 5 | 3.85 | 0.8 | [15 empty] | 22.33 |  | 3-4/C | 3.85 | 5 | 3.85 | 5 | 3.85 | 0.8 | [13 empty] | 41.58
|  |  |  | 3-4/D | 3.85 | 5 | 3.85 | 0.8 |  |  |  |  | น.1: 5.7 | 16.63 |  | 3-4/D | 3.85 | 5 | 3.85 | 5 | 3.85 | 0.8 | [7 empty] | 5.7 | [5 empty] | 35.88
[24 empty] | 304.951 | [21 empty] | 599.58
[13 empty] | 7.98 | 5.775 | 3.78 | 1.89 | 2.31 | 2.85 | 1.33 | 3.48 | 1.44 | 0.35 | 0.675 | [11 empty] | 7.98 | 5.775 | 3.78 | 1.89 | 2.31 | 2.85 | 1.33 | 3.48 | 1.44 | 0.35 | 0.675
|  |  |  | ผ.1 | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | น.1 | น.2 | น.3 | น.4 | น.5 | น.6 | พื้นที่ |  | ผ.2 | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | น.1 | น.2 | น.3 | น.4 | น.5 | น.6 | พื้นที่
|  |  |  | A-B/1 | 3.235 | 3.5 | 2.62 | 0.8 |  |  |  |  | น.2: 1.33 | 12.0885 |  | A-B/1 | 3.2 | 1.5 | [12 empty] | 1.33 |  |  |  |  | 3.47
|  |  |  | A-B/2 | [19 empty] | 0 |  | A-B/2 | 3.2 | 2 | 3.2 | 2 | 3.2 | 2 | [13 empty] | 19.2
|  |  |  | A-B/3 | 3.235 | 3.5 | [6 empty] | ป.4: 1.89 | 9.4325 |  | A-B/3 | 3.2 | 3.5 | [9 empty] | 1.89 | [7 empty] | 9.31
|  |  |  | A-B/4 | 3.05 | 0.8 | [17 empty] | 2.44 |  | A-B/4 | [19 empty] | 0
|  |  |  | B-C/1 | 3.85 | 3 | 1 | 3.85 |  |  |  |  | น.1: 2.85 | 12.55 |  | B-C/1 | 3.2 | 3 | [11 empty] | 2.85 | [5 empty] | 6.75
|  |  |  | B-C/2 | [19 empty] | 0 |  | B-C/2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | [5 empty] | 5.775 | [9 empty] | 13.425
|  |  |  | B-C/3 | 3.85 | 3 | [6 empty] | ป.4: 1.89; น.4: 1.44 | 8.22 |  | B-C/3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | [5 empty] | 1.89 |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 25.47
|  |  |  | B-C/4 | 3.85 | 1.6 | [17 empty] | 6.16 |  | B-C/4 | [19 empty] | 0
|  |  |  | C-D/1 | 3.85 | 4 | 3.85 | 1.3 |  |  |  |  | น.1: 2.85 | 17.555 |  | C-D/1 | 3.2 | 4 | [11 empty] | 2.85 | [5 empty] | 9.95
|  |  |  | C-D/2 | 3.85 | 0.6 | [17 empty] | 2.31 |  | C-D/2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | [15 empty] | 25.6
|  |  |  | C-D/3 | 3.85 | 0.6 | [17 empty] | 2.31 |  | C-D/3 | [19 empty] | 0
|  |  |  | C-D/4 | 3.85 | 4 | 3.85 | 1.6 |  |  |  |  | น.1: 5.7 | 15.86 |  | C-D/4 | 3.2 | 4 | [11 empty] | 5.7 | [5 empty] | 7.1
|  |  |  | 1-2/A | 2.62 | 4 | 2.62 | 0.8 |  |  |  |  | น.6: 1.35 | 11.226 |  | 1-2/A | 3.2 | 3.9 | [10 empty] | 4.62 | [6 empty] | 7.86
|  |  |  | 1-2/B | [19 empty] | 0 |  | 1-2/B | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | [15 empty] | 24.96
|  |  |  | 1-2/C | [19 empty] | 0 |  | 1-2/C | [19 empty] | 0
|  |  |  | 1-2/D | 3.85 | 4 | 3.85 | 0.8 |  |  |  |  | น.2: 2.66 | 15.82 |  | 1-2/D | 3.2 | 3.9 | [12 empty] | 2.66 |  |  |  |  | 9.82
|  |  |  | 2-3/A | 3.85 | 5 | [6 empty] | น.5: 0.7 | 18.55 |  | 2-3/A | 2.7 | 4 | 3.2 | 4 | [7 empty] | 3.78 | [7 empty] | 19.82
|  |  |  | 2-3/B | [19 empty] | 0 |  | 2-3/B | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | [6 empty] | 3.78 | [8 empty] | 21.82
|  |  |  | 2-3/C | [19 empty] | 0 |  | 2-3/C | [19 empty] | 0
|  |  |  | 2-3/D | 3.85 | 4 | 3.85 | 1 |  |  |  |  | ป.1: 7.98 | 11.27 |  | 2-3/D | 3.2 | 4 | [6 empty] | 7.98 | [10 empty] | 4.82
|  |  |  | 3-4/A | 2.62 | 0.8 | [17 empty] | 2.096 |  | 3-4/A | [19 empty] | 0
|  |  |  | 3-4/B | 3.85 | 5 | 3.85 | 0.8 | 3.85 | 0.8 |  |  | ป.4: 1.89; น.3: 3.48 | 20.04 |  | 3-4/B | 3.2 | 4 | [9 empty] | 1.89 |  |  |  | 3.48 |  |  |  | 7.43
|  |  |  | 3-4/C | 3.85 | 0.8 | [17 empty] | 3.08 |  | 3-4/C | 3.2 | 4 | 3.2 | 5 | [15 empty] | 28.8
|  |  |  | 3-4/D | 3.85 | 5 | 3.85 | 0.8 |  |  |  |  | น.1: 5.7 | 16.63 |  | 3-4/D | 3.2 | 5 | [11 empty] | 5.7 | [5 empty] | 10.3
[24 empty] | 187.638 | [21 empty] | 255.905
[13 empty] | 7.98 | 5.775 | 3.78 | 1.89 | 2.31 | 2.85 | 1.33 | 3.48 | 1.44 | 0.35 | 0.675
|  |  |  | ผ3. | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | สูง | ยาว | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | น.1 | น.2 | น.3 | น.4 | น.5 | น.6 | พื้นที่
|  |  |  | A-B/1 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | [13 empty] | 16.2
|  |  |  | A-B/2 | 2.7 | 2 | [17 empty] | 5.4
|  |  |  | 1-2/A | 2.7 | 4.4 | 2.7 | 4.4 |  |  |  |  | ป.5: 4.62; น.6: 1.35 | 17.79
39.39
|  |  |  | ประตู-หน้าต่าง | กว้าง | สูง | จำนวน | พื้นที่ | ความยาวเอ็น
|  |  |  | ป.1 | 3.8 | 2.1 | 1 | 7.98 | 8
|  |  |  | ป.2 | 2.75 | 2.1 | 1 | 5.775 | 6.95
|  |  |  | ป.3 | 1.8 | 2.1 | 1 | 3.78 | 6
|  |  |  | ป.4 | 0.9 | 2.1 | 5 | 9.45 | 25.5
|  |  |  | ป.5 | 1.1 | 2.1 | 2 | 4.62 | 12.8
|  |  |  | น.1 | 1.5 | 1.9 | 6 | 17.1 | 40.8
|  |  |  | น.2 | 0.7 | 1.9 | 3 | 3.99 | 15.6
|  |  |  | น3 | 2.9 | 1.2 | 1 | 3.48 | 8.2
|  |  |  | น.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.44 | 4.8
|  |  |  | น.5 | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.7 | 4.8
|  |  |  | น.6 | 1.35 | 0.5 | 2 | 1.35 | 7.4
[7 empty] | sum | 59.665 | 140.85
ความยาวเอ็นผนังก่ออิฐ
[8 empty] | ผนังด้านนอก | 102.6
[8 empty] | ผนังด้านใน | 22.8
[8 empty] | sum | 266.25

## ปร.4.3
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานหมวดทางหลวง(ไทย)
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
3 | งานระบบสุขาภิบาล
3.1 | งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System) | [9 empty] | หลักเกณฑ์ฯงานอาคาร | บัญชีค่าแรง
3.1.1 | ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1 1/2" | 7 | เส้น | [5 empty] | เผื่อ 10%, |  | 0 | 60
3.1.2 | ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยืดท่อและอื่นๆ (Accessories) | 1 | L.S.
3.1.3 | บอล (Ball Valve) Dia. 1 1/2" | 2 | ตัว
3.1.4 | ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2" | 7 | ตัว
3.1.5 | ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2" | 2 | ตัว
3.1.6 | ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
3.1.7 | ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
3.2 | งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System) | [9 empty] | หลักเกณฑ์ฯงานอาคาร | บัญชีค่าแรง
3.2.1 | ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4" | 3 | เส้น | [5 empty] | เผื่อ 10%, |  | 0 | 100
3.2.2 | ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2" | 4 | เส้น | [5 empty] | เผื่อ 10%, |  | 0 | 40
3.2.3 | ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยืดท่อและอื่นๆ (Accessories) | 1 | L.S.
3.2.4 | ท่อซีเมนต์ใยหิน ∅ 0.30 ม. | 13 | ม.
3.2.5 | บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม. | 4 | บ่อ
3.2.6 | บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม. | 1 | บ่อ
3.2.7 | ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm. | 1 | บ่อ
3.2.8 | ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1 | ชุด
3.2.9 | เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.. | 4 | ต้น
3.2.10 | งานดินขุด | 3.549 | ลบ.ม. | [5 empty] | เผื่อ 30%
3.2.11 | ทรายหยาบบดอัดแน่น | 0.105 | ลบ.ม. | [5 empty] | เผื่อ 25%
3.2.12 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 0.374 | ลบ.ม.
3.2.13 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 | 5.3893 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 5% | นน.= | 0.222 | กก./เมตร
3.2.14 | เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 | 15.3772 | กก. | [5 empty] | เผื่อ 7% | นน.= | 0.499 | กก./เมตร
3.2.15 | ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm. | 1 | ชุด
3.2.16 | ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน) | 0.47 | ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Backup
(Cold Water System)
|  | ท่อ PVC Class 13.5 |  | จำนวน
|  | Dia. 1 1/2" |  | 21.9
|  | ปั๊มน้ำ |  | 1
|  | Ball Valve Dia. 1 1/2" |  | 2
|  | Stop Valve Dia. 1/2" |  | 7
|  | ก๊อกน้ำ Dia. 1/2" |  | 2
|  | ถังเก็บน้ำ |  | 1
|  | (Soil,West,Vent System) |  |  |  | ฐานและฝาถังบำบัด
|  | ท่อ PVC Class 13.5 |  | จำนวน |  | ดินขุด | 2.73
|  | Dia. 2" |  | 13.3 |  | เสาเข็ม | 4
|  | Dia. 4" |  | 10.65 |  | ทรายบดอัด | 0.084
|  | ท่อคอนกรีต Dia. 0.30 m. |  | 12.1 |  | คอนกรีตโครงสร้าง | 0.374
|  | บ่อพัก คสล. |  | 4 |  | ผนังก่ออิฐ | 0.47
|  | บ่อดักขยะ |  | 1 |  | ฝาถังเหล็ก Dia.490 mm. | 1
|  | บ่อดักไขมัน |  | 1 |  | เหล็กเสริม RB6 | 23.12
|  | ถังบำบัด |  | 1 |  | เหล็กเสริม RB9 | 28.8
|  | ฝาทองเหลือง Dia.4" |  | 1

## ปร.4.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานหมวดทางหลวง(ไทย)
ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
4 | งานระบบไฟฟ้า
4.1 | แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )
4.1.1 | - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง | 1 | ชุด
4.1.2 | - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure | 5 | ชุด
4.1.3 | - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure | 5 | ชุด
4.1.4 | - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure | 1 | ชุด
4.1.5 | - Grounding System | 1 | L.S | [5 empty] | ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
4.1.6 | - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1 | L.S
4.2 | สายไฟฟ้า ( Cable )
4.2.1 | สาย THW. 35 Sq.mm. | 44 | เมตร
4.2.2 | สาย THW. 10 Sq.mm. | 11 | เมตร
4.2.3 | สาย THW. 6 q.mm. | 42 | เมตร
4.2.4 | สาย THW. 2.5 q.mm. | 258 | เมตร
4.2.5 | สาย THW. 1.5 q.mm. | 347 | เมตร
4.2.6 | สายระบบคอมพิวเตอร์ | 40 | เมตร
4.2.7 | อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1 | L.S
4.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)
4.3.1 | ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | 283 | เมตร
4.3.2 | อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) | 1 | เหมา
4.4 | ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)
4.4.1 | ดวงโคม DOWNLIGHT ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน ขนาด 6'' สีขาว แบบเหลี่ยม หลอด LED E27x1 9W(720Lumen) Daylightพร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 44 | ชุด
4.4.2 | รางนีออน LED T8 ความยาว 1.20 ม. หลอด Daylight 20W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด | 6 | ชุด
4.5 | สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)
4.5.1 | สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา | 14 | จุด
4.5.2. | ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground | 33 | จุด
4.5.3 | ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ | 4 | จุด
4.5.4. | ปลั๊กโทรทัศน์ | 3 | จุด
4.5.5 | ปลั๊กโทรศัพท์ | 8 | จุด
4.5.6. | ปลั๊กอินเตอร์เนต 1 Gb ETHERNET Wireless | 6 | จุด
4.6 | ระบบปรับอากาศในอาคาร
4.6.1 | เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด | 2 | จุด
4.6.2 | เครื่องปรับอากาศขนาด 27,000 BTU พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด | 1 | จุด
4.6.3 | เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด | 1 | จุด
รวมค่างานต้นทุน |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
วงจรแสงสว่าง
|  |  |  | สาย THW # 1.50 Sq.mm. | 347
|  |  |  | สาย THW # 2.50 Sq.mm. | 258
|  |  |  | สาย THW # 35 Sq.mm. | 44
|  |  |  | สาย THW # 10 Sq.mm. | 11
|  |  |  | สาย THW # 6 Sq.mm. | 42
|  |  |  | สายระบบคอมผิวเตอร์ | 40
|  |  |  | ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | 283
|  |  |  | ดวงโคม DOWNLIGHT ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน ขนาด 6'' | 44
|  |  |  | รางนีออน LED T8 ความยาว 1.20 ม. | 6
|  |  |  | สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว | 14
|  |  |  | ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground | 33
|  |  |  | ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ | 4
|  |  |  | ปลั๊กโทรทัศน์ | 3
|  |  |  | ปลั๊กโทรศัพท์ | 8
|  |  |  | ปลั๊กอินเตอร์เนต | 6
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU | 2
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศขนาด 27,000 BTU | 1
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU | 1